## Dashboard
Flood Lakehouse KG — Progress Dashboard
Metric | Value |  | Status | Task count |  | Phase | Weeks | Main output | Status
Last updated | 2026-09-05 |  | Done | 19 |  | 1. Dữ liệu tĩnh và hồ sơ lưu vực | 1 | Đề cương, dữ liệu static, AOI L10, static basin profile, mapping và QA | Hoàn thành
Project duration | 13 weeks |  | In Progress | 1 |  | 2. Lakehouse và dữ liệu động | 2–4 | Kiến trúc, môi trường, schema vật lý, GSMaP, forecast, soil moisture, versioning | Đang thực hiện
Total tasks | 103 |  | Not Started | 83 |  | 3. Threat engine và direct exposure | 5–6 | Trạng thái động, threat score/level, map nguy cơ sang xã và hạ tầng | Chưa bắt đầu
Overall completion | 18.27% |  | Current phase | Phase 2 — Lakehouse & dynamic data |  | 4. Knowledge Graph gia tăng | 7–8 | Ontology, graph load, change update và cascading-impact queries | Chưa bắt đầu
[6 empty] | 5. Routing, API và dashboard | 9–10 | Risk-aware routing, API, bản đồ và operational metrics | Chưa bắt đầu
[6 empty] | 6. Đánh giá và báo cáo | 11–13 | Historical replay, benchmark, case study, báo cáo và demo | Chưa bắt đầu
Week | Total | Done | In Progress | Not Started | % Complete
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90% | Review notes — recommended adjustments
3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | # | Area | Recommendation
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0% | 1 | Dynamic ingestion | Replace 'hourly polling by Airflow' with short-interval source watcher + Kafka/Flink event path; keep Airflow as orchestration/monitoring.
5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 2 | Kafka flow | Use Source watcher → Kafka → Flink. Airflow orchestrates the job, but should not be described as the data stream itself.
6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 3 | Metadata | OpenMetadata in Week 10 is optional and unnecessary for the core prototype because Iceberg + Polaris already cover table metadata/catalog.
7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 4 | Scope | Prioritize RQ1–RQ4; keep routing/RQ5 as stretch scope if the 13-week plan becomes tight.
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%

## Weekly_Tracker
Week | Week Title | Phase | Task ID | Task | Status | Owner | Evidence / Link | Notes
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-01 | Hoàn thiện đề cương tổng thể: bối cảnh, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi Sơn La, nguồn dữ liệu, phương pháp đánh giá và hạn chế. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-02 | Chốt HydroBASINS level 10 làm đơn vị hazard và xã làm đơn vị báo cáo/tác động. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-03 | Xây dựng inventory/catalog và cơ chế tải an toàn, resume, checksum, lineage cơ bản. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-04 | Thu thập đủ 11 nhóm nguồn static/semi-static: HydroBASINS, BasinATLAS, HydroRIVERS, địa giới, evidence lịch sử, SoilGrids, Copernicus DEM, ESA WorldCover, WorldPop và OSM. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-05 | Giữ nguyên raw assets và tách dữ liệu harmonized/derived khỏi raw. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-06 | Dựng AOI gồm 168 sub-basin L10 liên quan Sơn La và topology thượng/hạ lưu. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-07 | Chuẩn hóa địa giới hiện hành sau cải cách 2025 và tạo bảng đối chiếu xã cũ–xã mới để replay sự kiện 2020–2026. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-08 | Tạo static basin features tối giản từ địa hình, thổ nhưỡng, land cover, thủy văn và population; không đưa toàn bộ thuộc tính BasinATLAS vào serving table. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-09 | Map many-to-many giữa sub-basin–xã và map đường/cầu/facility với sub-basin. | Done
1 | Đề cương và dữ liệu tĩnh | Giai đoạn 1 — đã hoàn thành trước 30/08/2026 | W01-10 | Chạy QA, bản đồ kiểm tra và xác minh workflow static có thể chạy lại/idempotent. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-01 | Xây dựng kiến trúc tổng thể theo luồng source ingestion → event/change processing → Iceberg Lakehouse → threat → direct impact → Knowledge Graph → routing/API/dashboard. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-02 | Phân định Lakehouse là system of record; PostGIS và Neo4j là processing/serving stores, không thay thế dữ liệu nguồn. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-03 | Xác định các data domain logic: canonical geospatial, dynamic state/change event, risk/impact và graph/serving. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-04 | Dựng Docker Compose thật cho PostgreSQL, MinIO, Apache Polaris và Airflow 3. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-05 | Tạo persistent storage riêng dưới dataset/lakehouse/ và secrets local trong .env. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-06 | Cài runtime Python cho raster/forecast/Iceberg: Xarray, cfgrib, ecCodes và PyIceberg. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-07 | Dựng image Spark 4.1.3 + Iceberg 1.11.0, một master và một worker tùy chọn. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-08 | Xác minh Spark ghi–đọc–xóa bảng tạm qua Polaris REST Catalog và MinIO hai lần. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-09 | Viết các lệnh build/up/status/smoke/down và tài liệu vận hành môi trường. | Done
2 | Kiến trúc tổng thể và nền tảng Lakehouse | Giai đoạn 2 — đã hoàn thành phần nền tảng trong tuần 31/08–06/09/2026 | W02-10 | chốt canonical schema và physical Iceberg schema cho dữ liệu dynamic, forecast, provenance và change event. | In Progress
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-01 | Chốt data contract dùng chung: source_time, issued_at, valid_time, ingested_at, forecast_run_id, revision, superseded_at, checksum và pipeline run. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-02 | Thiết kế physical Iceberg schema và partition strategy cho rainfall observation, forecast run/value, soil-moisture observation, basin state và change event. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-03 | Định nghĩa khóa tự nhiên, quy tắc upsert/dedup và schema evolution cho từng nguồn. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-04 | Dựng Docker Compose profile tùy chọn cho Kafka và Flink; smoke test được luồng publish–consume mà không buộc bật khi chỉ chạy batch. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-05 | Cài Great Expectations và tạo data-quality suite đầu tiên cho schema/timestamp/range. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-06 | Xây ingest GSMaP theo cửa sổ tối đa một giờ, giữ source file raw và metadata tải. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-07 | Xây ingest Open-Meteo current forecast theo model cố định; phân biệt model run, issued time và valid time. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-08 | Xây ingest ERA5-Land soil moisture/reanalysis phục vụ current state và lịch sử. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-09 | Thêm validation cho schema, timestamp, missing/null, duplicate, range và data age. | Not Started
3 | Canonical schema và ingest dữ liệu động | Giai đoạn 2 | W03-10 | Ghi manifest/lineage từ raw asset tới Iceberg snapshot và basin partitions liên quan. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-01 | Hoàn thiện hourly polling/orchestration bằng Airflow; mỗi task có retry và timeout rõ ràng, không tải trùng asset đã có checksum. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-02 | Tích hợp source event Airflow → Kafka → Flink và ghi kết quả hợp lệ vào Iceberg. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-03 | Xử lý late-arriving và out-of-order observations theo event/valid time. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-04 | Xử lý forecast revision và quan hệ supersedes mà không ghi đè lịch sử. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-05 | Thiết kế fallback/source outage policy và cờ stale theo data age. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-06 | Aggregate rainfall 1h/3h/6h/24h/72h và forecast 1h/3h/6h về sub-basin L10. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-07 | Tính soil-moisture percentile/antecedent wetness baseline, ghi rõ nguồn climatology. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-08 | Xây subbasin_dynamic_state và change detection trả về danh sách basin bị ảnh hưởng. | Not Started
4 | Versioning, correction và trạng thái lưu vực | Giai đoạn 2 | W04-09 | Chạy replay kỹ thuật trên một cửa sổ dữ liệu nhỏ để kiểm tra idempotence và time travel. | Not Started
5 | Threat engine có cơ sở vật lý | Giai đoạn 3 | W05-01 | Rà soát tài liệu/chỉ dẫn chuyên ngành cho Antecedent Wetness, Rainfall Forcing, Basin Susceptibility và Upstream Forcing; lưu citation và giả định. | Not Started
5 | Threat engine có cơ sở vật lý | Giai đoạn 3 | W05-02 | Chốt schema subbasin_risk_state, version của rule set và provenance đầu vào. | Not Started
5 | Threat engine có cơ sở vật lý | Giai đoạn 3 | W05-03 | Chuẩn hóa các feature AW, RF, BS, UF theo percentile/ranking phù hợp từng basin. | Not Started
5 | Threat engine có cơ sở vật lý | Giai đoạn 3 | W05-04 | Cài threat-score pipeline và các mức LOW/MODERATE/HIGH/VERY HIGH. | Not Started
5 | Threat engine có cơ sở vật lý | Giai đoạn 3 | W05-05 | Không diễn giải score thành xác suất lũ tuyệt đối khi chưa có calibration đủ mạnh. | Not Started
5 | Threat engine có cơ sở vật lý | Giai đoạn 3 | W05-06 | Tích hợp topology upstream/downstream vào Upstream Forcing. | Not Started
5 | Threat engine có cơ sở vật lý | Giai đoạn 3 | W05-07 | Thêm test biên, missing-data behavior, stale-input behavior và tính quyết định khi replay. | Not Started
6 | Direct exposure và schema không gian phục vụ | Giai đoạn 3 | W06-01 | Thiết kế PostGIS schema cho basin state, commune exposure, road segment, bridge, facility, settlement và impact forecast. | Not Started
6 | Direct exposure và schema không gian phục vụ | Giai đoạn 3 | W06-02 | Chuyển OSM road network thành các segment có ID ổn định và thuộc tính routing tối thiểu. | Not Started
6 | Direct exposure và schema không gian phục vụ | Giai đoạn 3 | W06-03 | Map risk từ sub-basin sang xã theo overlap area/ratio, không gán cứng một basin–một xã. | Not Started
6 | Direct exposure và schema không gian phục vụ | Giai đoạn 3 | W06-04 | Tính direct exposure cho dân số, settlement, road, bridge, hospital, school và shelter. | Not Started
6 | Direct exposure và schema không gian phục vụ | Giai đoạn 3 | W06-05 | Phân biệt quan hệ dự báo MAY_AFFECT/MAY_BLOCK với evidence quan sát AFFECTED/BLOCKED. | Not Started
6 | Direct exposure và schema không gian phục vụ | Giai đoạn 3 | W06-06 | Chỉ recompute exposure của basin/entity nằm trong affected scope. | Not Started
6 | Direct exposure và schema không gian phục vụ | Giai đoạn 3 | W06-07 | Tạo QA map và case kiểm tra geometry ở biên basin/xã. | Not Started
7 | Ontology và nạp Knowledge Graph | Giai đoạn 4 | W07-01 | Chốt ontology/schema Neo4j cho SubBasin, Commune, Settlement, RoadSegment, Bridge, Facility, HazardState, ForecastRun và ObservedEvent. | Not Started
7 | Ontology và nạp Knowledge Graph | Giai đoạn 4 | W07-02 | Chốt relation và semantics: DRAINS_TO, OVERLAPS, LOCATED_IN, CONNECTS, ACCESSIBLE_VIA, MAY_AFFECT, MAY_BLOCK và OBSERVED_AFFECTED. | Not Started
7 | Ontology và nạp Knowledge Graph | Giai đoạn 4 | W07-03 | Định nghĩa stable node IDs, uniqueness constraints và indexes. | Not Started
7 | Ontology và nạp Knowledge Graph | Giai đoạn 4 | W07-04 | Dựng Neo4j trong Docker Compose với persistent volume và secrets local. | Not Started
7 | Ontology và nạp Knowledge Graph | Giai đoạn 4 | W07-05 | Viết initial graph loader từ canonical/PostGIS data, có thể chạy lại không tạo duplicate. | Not Started
7 | Ontology và nạp Knowledge Graph | Giai đoạn 4 | W07-06 | Lưu source snapshot/version trên node hoặc edge cần audit. | Not Started
7 | Ontology và nạp Knowledge Graph | Giai đoạn 4 | W07-07 | Viết truy vấn kiểm tra topology và orphan/duplicate nodes. | Not Started
8 | Incremental graph và cascading impact | Giai đoạn 4 | W08-01 | Thiết kế graph changelog/update contract từ affected basin và impact changes. | Not Started
8 | Incremental graph và cascading impact | Giai đoạn 4 | W08-02 | Cài incremental upsert/delete cho node/edge có version và valid time. | Not Started
8 | Incremental graph và cascading impact | Giai đoạn 4 | W08-03 | Chỉ cập nhật subgraph chịu ảnh hưởng thay vì reload toàn bộ Neo4j. | Not Started
8 | Incremental graph và cascading impact | Giai đoạn 4 | W08-04 | Xây truy vấn chuỗi bridge → road → commune/facility và nguy cơ cô lập. | Not Started
8 | Incremental graph và cascading impact | Giai đoạn 4 | W08-05 | Bổ sung quan hệ ONLY_ACCESS_TO/MAY_ISOLATE từ network analysis có giải thích. | Not Started
8 | Incremental graph và cascading impact | Giai đoạn 4 | W08-06 | Tạo scenario stress test cho mất cầu, đóng đường và source correction. | Not Started
8 | Incremental graph và cascading impact | Giai đoạn 4 | W08-07 | Đo graph writes, affected nodes/edges và thời gian cập nhật. | Not Started
9 | Risk-aware routing | Giai đoạn 5 | W09-01 | Chốt dùng NetworkX cho prototype hoặc PostGIS/pgRouting cho serving; ghi rõ lý do chọn. | Not Started
9 | Risk-aware routing | Giai đoạn 5 | W09-02 | Thiết kế routing-edge schema: length, travel time, road type, surface, bridge, hazard level, uncertainty, status và valid time. | Not Started
9 | Risk-aware routing | Giai đoạn 5 | W09-03 | Xây baseline shortest path và dynamic risk-cost function. | Not Started
9 | Risk-aware routing | Giai đoạn 5 | W09-04 | Loại segment CLOSED; cộng hazard/quality/uncertainty penalty cho segment còn lại. | Not Started
9 | Risk-aware routing | Giai đoạn 5 | W09-05 | Tạo routing endpoints giữa điểm ứng phó và xã/facility mục tiêu. | Not Started
9 | Risk-aware routing | Giai đoạn 5 | W09-06 | So sánh distance, travel time, high-risk segments và total exposure giữa hai phương án. | Not Started
9 | Risk-aware routing | Giai đoạn 5 | W09-07 | Gọi kết quả là “lower-risk recommended route”, không tuyên bố là tuyến an toàn. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-01 | Thiết kế API contract cho basin state, threat history, direct/cascading impact và route. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-02 | Xây FastAPI read-only endpoints với validation, pagination và response timestamps. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-03 | Xây dashboard Streamlit/MapLibre hiển thị sub-basin threat, xã, hạ tầng và route. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-04 | Thể hiện source time, valid time, ingested time, data age và stale warning trên UI. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-05 | Thêm metrics cho ingest latency, freshness, failed runs, affected scope và graph writes. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-06 | Dựng OpenMetadata profile và thu metadata/lineage từ Airflow, Iceberg và serving stores; nếu vượt tài nguyên máy phải ghi rõ lightweight lineage fallback được sử dụng. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-07 | Thêm health endpoints và trạng thái phụ thuộc MinIO/Polaris/PostGIS/Neo4j. | Not Started
10 | API, dashboard và observability | Giai đoạn 5 | W10-08 | Hoàn thiện Docker Compose profile và hướng dẫn vận hành end-to-end. | Not Started
11 | Historical replay và đánh giá hazard/impact | Giai đoạn 6 | W11-01 | Chọn các case lũ Sơn La 2020–2026 có evidence, thời gian và vị trí đủ dùng. | Not Started
11 | Historical replay và đánh giá hazard/impact | Giai đoạn 6 | W11-02 | Chuẩn hóa observed evidence theo nguyên tắc blank ≠ zero và no report ≠ no impact. | Not Started
11 | Historical replay và đánh giá hazard/impact | Giai đoạn 6 | W11-03 | Replay theo địa giới hiện hành bằng crosswalk xã cũ–xã mới và lưu spatial precision. | Not Started
11 | Historical replay và đánh giá hazard/impact | Giai đoạn 6 | W11-04 | Bảo đảm replay chỉ sử dụng dữ liệu có thể biết tại hoặc trước thời điểm T. | Not Started
11 | Historical replay và đánh giá hazard/impact | Giai đoạn 6 | W11-05 | Phân biệt true historical forecast với retrospective condition reconstruction. | Not Started
11 | Historical replay và đánh giá hazard/impact | Giai đoạn 6 | W11-06 | Tính basin/commune rank, Top-K hit rate, top 5%/10% hit và lead time. | Not Started
11 | Historical replay và đánh giá hazard/impact | Giai đoạn 6 | W11-07 | Đánh giá direct impact và cascading-impact case study với confidence/uncertainty. | Not Started
12 | Benchmark incremental và failure scenarios | Giai đoạn 6 | W12-01 | Benchmark full recomputation so với incremental cho 1, 5, 10%, 25%, 50% và 100% basin thay đổi. | Not Started
12 | Benchmark incremental và failure scenarios | Giai đoạn 6 | W12-02 | Đo processing time, rows processed, graph writes, memory và end-to-end latency. | Not Started
12 | Benchmark incremental và failure scenarios | Giai đoạn 6 | W12-03 | Kiểm thử forecast revision và xác nhận stale state bị supersede đúng. | Not Started
12 | Benchmark incremental và failure scenarios | Giai đoạn 6 | W12-04 | Kiểm thử late-arriving GSMaP và recompute đúng time window. | Not Started
12 | Benchmark incremental và failure scenarios | Giai đoạn 6 | W12-05 | Kiểm thử source outage/fallback, stale flags và recovery sau gián đoạn. | Not Started
12 | Benchmark incremental và failure scenarios | Giai đoạn 6 | W12-06 | Kiểm thử idempotence, restart giữa chừng và replay từ Iceberg snapshots. | Not Started
12 | Benchmark incremental và failure scenarios | Giai đoạn 6 | W12-07 | Tổng hợp bảng/biểu đồ, cấu hình máy và điều kiện thí nghiệm để kết quả tái lập được. | Not Started
13 | Báo cáo, demo và bàn giao | Giai đoạn 6 | W13-01 | Hoàn thiện báo cáo: phương pháp, kiến trúc, schema, data lineage, threat engine, KG, routing, đánh giá, hạn chế và hướng phát triển. | Not Started
13 | Báo cáo, demo và bàn giao | Giai đoạn 6 | W13-02 | Cập nhật sơ đồ kiến trúc as-built, ERD/schema Iceberg/PostGIS và ontology Neo4j. | Not Started
13 | Báo cáo, demo và bàn giao | Giai đoạn 6 | W13-03 | Đối chiếu kết quả với RQ1–RQ5 và tách kết luận có bằng chứng khỏi giả định. | Not Started
13 | Báo cáo, demo và bàn giao | Giai đoạn 6 | W13-04 | Chuẩn bị demo end-to-end và phương án demo offline bằng dữ liệu replay cố định. | Not Started
13 | Báo cáo, demo và bàn giao | Giai đoạn 6 | W13-05 | Hoàn thiện README, data catalog, runbook, backup/restore và troubleshooting. | Not Started
13 | Báo cáo, demo và bàn giao | Giai đoạn 6 | W13-06 | Rà soát license, citation, secrets, dung lượng Git và khả năng tái lập trên máy mới. | Not Started
13 | Báo cáo, demo và bàn giao | Giai đoạn 6 | W13-07 | Chạy acceptance test cuối, đóng băng version/tag và chuẩn bị slide bảo vệ. | Not Started

## Milestones
Milestone | Due | Acceptance criteria
M1 — Static baseline | Cuối tuần 1 | Static crawl/profile/mapping/QA hoàn tất, raw được giữ nguyên
M2 — Dynamic Lakehouse | Cuối tuần 4 | Hourly ingest, Iceberg versioning, correction/replay và basin state hoạt động
M3 — Hazard và direct impact | Cuối tuần 6 | Threat state và exposure có provenance, affected-scope recompute hoạt động
M4 — Cascading impact | Cuối tuần 8 | Neo4j incremental update và các truy vấn dependency/cô lập hoạt động
M5 — Prototype sử dụng được | Cuối tuần 10 | Routing, API, dashboard và metrics chạy end-to-end
M6 — Đánh giá và bàn giao | Cuối tuần 13 | Replay, benchmark, báo cáo, demo và tài liệu tái lập hoàn tất

## Schemas
Schema / Contract | Planned week | Status
Static basin profile và spatial mappings | 1 | Hoàn thành
Canonical dynamic observations/forecast | 3 | Chưa hoàn thành
Temporal versioning, provenance và change event | 3–4 | Chưa hoàn thành
Dynamic basin state và threat state | 4–5 | Chưa hoàn thành
PostGIS exposure/impact/routing | 6 và 9 | Chưa hoàn thành
Neo4j ontology và graph update contract | 7–8 | Chưa hoàn thành
API responses và dashboard state | 10 | Chưa hoàn thành

## Risks
Risk ID | Risk | Likelihood | Impact | Mitigation / Action
R01 | Khả năng truy cập hoặc giới hạn tải GSMaP/ERA5-Land/forecast archive.
R02 | Historical forecast không đầy đủ; phải gắn nhãn reconstruction để tránh data leakage.
R03 | Ground truth cấp xã/bản ít và không đồng nhất; không xem thiếu báo cáo là negative label.
R04 | OSM có thể thiếu bridge/facility/road attributes; cần QA và uncertainty flag.
R05 | Sai khác độ phân giải raster–basin và thay đổi địa giới hành chính có thể làm sai mapping.
R06 | Docker/Spark/Flink/Kafka/Neo4j đồng thời có thể vượt tài nguyên máy; chỉ bật profile cần dùng.
R07 | Phạm vi 13 tuần ngắn; ưu tiên prototype tái lập được và RQ1–RQ4 trước, RQ5 routing là phần

## Update_Guide
Rule | How to use
Status | Update Weekly_Tracker!Status only when the task meets its acceptance criteria.
Evidence | Add commit hash, file path, test output, screenshot, or artifact link in Evidence / Link.
Blocked | Use Blocked when work has started but cannot proceed due to dependency/source/tool issue.
Scope changes | Do not delete delayed tasks; move the target week and document the change in Notes.
Weekly review | Review Dashboard weekly and compare completed tasks against the planned milestone.